3.3. Календарный план  программы  «Вектор добровольчества – старшее поколение»

| № п/п | Этап 1 – Организационный, октябрь 2013 г. – январь 2014 г. |
| --- | --- |
| МЕРОПРИЯТИЕ | 2013 год | 2014 год |
|  | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь |
| 1.1. | Открытие Программы межрегиональной научно-практической конференцией «Механизмы развития добровольческих социальных услуг для людей старшего возраста в социально-ориентированных некоммерческих организациях и государственных учреждениях социальной сферы». |  |  |  |  |
| 1.2. | Установление делового взаимодействия ведущих участников программы. |  |  |  |  |
| 1.3. | Разработка критериев отбора СО НКО участников программы, осуществляющих деятельность в области повышения качества жизни пожилых людей для участия в программе. |  |  |  |  |
| 1.4. | Проведение заключительного этапа пилотного конкурса студенческих социальных проектов в Вузе – отработка технологии на базе Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО). |  |  |  |  |
| 1.5. | Распространение информации региональными координаторами в регионах РФ о реализации программы и приглашение к участию СО НКО, осуществляющие деятельность в области повышения качества жизни пожилых людей. |  |  |  |  |
| 1.6. | Отбор СО НКО участников программы на основании разработанных критериев. |  |  |  |  |
| 1.7. | Заключение соглашений с СО НКО - основными участниками программы. |  |  |  |  |
| 1.8. | Создание базы данных СО НКО участников Программы (основных и дополнительных). |  |  |  |  |
| 1.9. | Проведение межрегиональной телеконференции открытия программы с ДЦ партнерами и СО НКО участниками. |  |  |  |  |
| 1.10. | Официальное открытие и публичное представление программы в регионах силами региональных координаторов при поддержке ДЦ партнеров. |  |  |  |  |
| 1.11. | Распространение информации и материалов, полученных в ходе проведения мероприятий этапа. |  |  |  |  |
| № п/п | Этап 2 – «Получение и применение первичной информации», февраль - август 2014 г. |
| МЕРОПРИЯТИЕ | 2014 год |
|  | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август |
| 2.1. | Проведение серии из 5 информационно-методических вебинаров для СО НКО участников программы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Разработка и реализация первой информационно-мотивирующей кампании по привлечению добровольцев силами СО НКО участников в регионах. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Предоставление консультационной информационно-методической поддержки для СО НКО участников программы региональными координаторами. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Представление мероприятий программы на ежегодном Международном Форуме «Старшее поколение» в Санкт-Петербурге (экспозиционный модуль и круглый стол). |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Проведение серии из 3 информационно-методических вебинаров для студентов ВУЗов из регионов деятельности СО НКО участников. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Планирование и проведение добровольческих акций заботы о пожилых в регионах и на территориях муниципальных образований силами СО НКО участников программы с привлечением добровольцев, в т.ч. из местных ВУЗов в период Общероссийской Весенней Недели Добра |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Проведение телеконференции по итогам применения полученной информации и результатов практических действий СО НКО участников. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Проведение опроса СО НКО – участников в целях выявления потребностей СО НКО в информационно-методических материалах, уточнение уровня квалификации и потребностей по тематике обучения предстоящего в 2014 и 2015 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Развитие СО НКО добровольческих инициатив и работы привлеченных добровольцев по своему усмотрению. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Корректировка базовой программы дистанционного обучения «Организация добровольной работы в СО НКО» в соответствии с потребностями СО НКО участников программы. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение исследования и подготовка отчета о лучших практиках студенческого добровольчества в России и за рубежом. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Разработка методического пособия по организации студенческой добровольческой деятельности в ВУЗе. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Создание социально-консультативного сайта для пожилых людей – отработка технологии на базе НИУ ИТМО, соединение порталов «Вектор добровольчества в России» и «Университет третьего возраста» посредством созданного сайта. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Размещение программы дистанционного обучения специалистов НКО «Организация добровольной работы в СО НКО» на портале «Университет третьего возраста» НИУ ИТМО |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14. | Проведение первого этапа второго конкурса студенческих социальных проектов в Вузе – отработка технологии на базе НИУ ИТМО. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15. | Комплекс мероприятий в области развития волонтерской помощи пожилых пожилым в Санкт-Петербурге – отработка технологий на базе Санкт-Петербургской общественной организации инвалидов и пенсионеров «Санкт-Петербургский Еврейский благотворительный центр «Забота-Хэсэд Авраам» (Круглый стол «Активное долголетие», Семинар «Кто, если не я?», Семинар «Счастье помогать», Встреча «Делай, как мы!»). Подготовка рекомендаций и форм документов для СО участников программы в регионах. Подготовка материалов для разработки программы «Социальная добровольческая помощь пожилым людям и социализация пожилых». |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16. | Распространение информации и материалов, полученных в ходе проведения мероприятий этапа. |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Этап 3 – «Первый цикл повышения эффективности СО НКО – обучение координаторов», сентябрь - декабрь 2014 г. |
| --- | --- |
| МЕРОПРИЯТИЕ | 2014 год |
|  | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 3.1. | Проведение курса дистанционного обучения «Организация работы с добровольцами в СО НКО» на портале «Университет третьего возраста». Сбор и классификация материалов для разработки программы «Социальная добровольческая помощь пожилым людям и социализация пожилых». |  |  |  |  |
| 3.2. | Проведение опроса СО НКО о наиболее востребованных видах добровольческой помощи и услуг пожилым людям, которых недостаточно, о новых проектах и замыслах в области работы с пожилыми людьми в ходе дистанционного обучения. Сбор и классификация материалов для разработки программы «Социальная добровольческая помощь пожилым людям и социализация пожилых». |  |  |  |  |
| 3.3. | Проведение телеконференции по результатам дистанционного обучения специалистов СО НКО участников. |  |  |  |  |
| 3.4. | Выдача сертификатов представителям СО НКО участников программы, прошедшим курс обучения. |  |  |  |  |
| 3.5. | Комплекс мероприятий в области развития волонтерской помощи пожилых пожилым в Санкт-Петербурге - отработка технологий на базе Санкт-Петербургской общественной организации инвалидов и пенсионеров «Санкт-Петербургский Еврейский благотворительный центр «Забота-Хэсэд Авраам» (методический семинар «Особенности и этика работы с волонтерами старшего возраста», серия тренинг-семинаров «Изменяем жизнь к лучшему», обучение волонтеров на образовательных курсах по специализациям: «Первая помощь», «Уход за лежачим больным», «Парикмахерское искусство», выездной двухдневный семинар для волонтеров СО НКО и ГУ Санкт-Петербурга, включающий обмен опытом, промежуточные итоги, мастер-классы и т.д.). Подготовка рекомендаций и форм документов для СО участников программы в регионах. Подготовка материалов для разработки программы «Социальная добровольческая помощь пожилым людям и социализация пожилых». |  |  |  |  |
| 3.6. | Участие рабочей группы программы в проведение итоговой конференции проекта «Волонтеры лучшего возраста» Санкт-Петербургской общественной организации инвалидов и пенсионеров «Санкт-Петербургский Еврейский благотворительный центр «Забота-Хэсэд Авраам». Подготовка рекомендаций и форм документов для СО участников программы в регионах. Подготовка материалов для разработки программы «Социальная добровольческая помощь пожилым людям и социализация пожилых». |  |  |  |  |
| 3.7. | Проведение заключительного этапа второго конкурса студенческих социальных проектов в Вузе – отработка технологии на базе НИУ ИТМО. |  |  |  |  |
| 3.8. | Сбор информации в регионах и пополнение «Банка лучших социальных практик» СО НКО в области добровольной помощи и услуг пожилым людям на портале «Вектор добровольчества в России». Сбор и классификация материалов для разработки программы «Социальная добровольческая помощь пожилым людям и социализация пожилых». |  |  |  |  |
| 3.9. | Распространение информации и материалов, полученных в ходе проведения мероприятий этапа. |  |  |  |  |

| № п/п | Этап 4 – «Второй цикл повышения эффективности СО НКО – обучение координаторов и добровольцев организаторов», декабрь 2014 г. - апрель 2015 г. |
| --- | --- |
| МЕРОПРИЯТИЕ | 2014 год | 2015 год |
|  | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель |
| 4.1. | Разработка программы дистанционного обучения «Социальная добровольческая помощь пожилым людям и социализация пожилых», на основе материалов собранных и разработанных в предыдущие периоды, с учетом информации, полученной в ходе опроса. |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Разработка программы дистанционного обучения «Повышение компьютерной грамотности пожилых людей» и размещение на портале «Университет третьего возраста» нового дистанционного обучающего курса для повышения квалификации добровольцев, работающих с пожилыми людьми. |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Размещение на портале «Университет третьего возраста» образовательного курса «Социальная добровольческая помощь пожилым людям и социализация пожилых». |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Проведение региональными координаторами, действующими в Добровольческих центрах семинаров/вебинаров для СО НКО, осуществляющих деятельность в целях повышения качества жизни пожилых людей, в регионах, в т.ч. не участвовавших в программе обучения. |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Распространение информации о возможности прохождения курса обучения среди СО НКО участников программы и привлечение дополнительных участников обучения от СО НКО, работающих с пожилыми людьми в других регионах РФ, добровольцев, в т.ч. студентов ВУЗов. |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Проведение курса дистанционного обучения «Социальная добровольческая помощь пожилым людям и социализация пожилых». Он-лайн семинар с разработчиками программы дистанционного обучения «Повышение компьютерной грамотности пожилых людей», знакомство слушателей с ресурсами программы. |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Представление мероприятий программы на ежегодном Международном Форуме «Старшее поколение» в Санкт-Петербурге (экспозиционный модуль и круглый стол). |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Проведение телеконференции по итогам второго этапа обучения специалистов СО НКО и добровольцев. |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Выдача сертификатов представителям СО НКО участников программы, прошедшим курс обучения и добровольцам. |  |  |  |  |  |
| 4.10. | Распространение материалов, полученных в ходе проведения мероприятий этапа. |  |  |  |  |  |

| № п/п | Этап 5 – «Развитие добровольческих услуг пожилым людям в СО НКО, определение, фиксация и распространение результатов», март – сентябрь 2015 г. |
| --- | --- |
| МЕРОПРИЯТИЕ | 2014 год |
|  | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь |
| 5.1. | Разработка и реализация второй информационно-мотивирующей кампании по привлечению добровольцев силами СО НКО участниках программы в регионах. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Проведение конкурсов социальных проектов студентов, направленных на повышение качества жизни пожилых людей в ВУЗах, расположенных на территории деятельности СО НКО участников программы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Обучение добровольцев силами обученных специалистов в СО НКО участниках программы в регионах для работы с пожилыми людьми и реализации социальных проектов, направленных на повышение качества жизни пожилых с участием региональных координаторов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Внедрение новых добровольческих проектов и услуг СО НКО пожилым людям, в т.ч., реализация студенческих социальных добровольческих проектов на базе СО НКО участников программы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Отработка технологий работы студентов-добровольцев в сфере преподавания компьютерной грамотности для пожилых людей на базе муниципальных учреждений и СО НКО. Проведение обучения для группы добровольцев и организация их работы на базе СО НКО Санкт-Петербурга. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Мониторинг внедрения новых добровольческих проектов и услуг в СО НКО участниках программы в области оказания социальной помощи и социализации пожилых людей силами региональных координаторов программы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Формирование документации и методик оценки эффективности работы студенческих добровольческих команд. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Консультации и информационно-методическая поддержка СО НКО членами Сети специалистов в области добровольчества через портал «Вектор добровольчества в России». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9. | Подготовка издания и производство сборника/серии тематических брошюр «Добровольцы – старшему поколению». |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10. | Создание открытого общедоступного информационно-методического раздела/кластера «Добровольцы - старшему поколению» на порталах «Вектор добровольчества в России» (www.kdobru.ru) СПб ОО Благотворительного общества «Невский Ангел» и «Университет третьего возраста» (http://u3a.niuitmo.ru) НИУ ИТМО. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11. | Получение региональными координаторами обратной связи по результатам развития услуг и реализации новых проектов в СО НКО участниках программы, предоставление отчетов исполнителю, участие в пополнении «Банка лучших социальных практик» на портале «Вектор добровольчества в России». |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12. | Телеконференция по результатам реализации студенческих социальных добровольческих проектов и результатам использования знаний и навыков и практической деятельности СО НКО в интересах пожилых людей. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.13. | Организация и проведение в Санкт-Петербурге итоговой конференции программы с участием ДЦ партнеров и СО НКО участников, добившихся лучших результатов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.14. | Размещение материалов, полученных в ходе проведения мероприятий этапа и программы в целом в открытом доступе, в т.ч. на порталах: «Вектор добровольчества в России» и «Университет третьего возраста». |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.15. | Благодарение всех участников, направление благодарственных писем партнерам и участникам. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.16. | Размещение информации о реализации программы и информационно-методических материалов программы на портале единой информационной системы поддержки СО НКО Министерства экономического развития Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.17. | Формирование и представление отчета о реализации программы «Вектор добровольчества – старшее поколение» в Министерство экономического развития. |  |  |  |  |  |  |  |  |